|  |
| --- |
|  **2024 - 2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI** **DİLİMİZİN ZENGİ NLİKLERİ PROJESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KADEMESİ EYLEM PLANI** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **AYI** |  **FAALİYE T****NUMARA****SI** |  **FAALİYET ADI** |  **FAALİYETİN****HEDEF****KİTLESİ** |  **FAALİYET ADIMLARI** |  **BAŞLANGIÇ TARİHİ** |  **BİTİŞ****TARİHİ** |  **SORUMLU BİRİM/KİŞİ** |
|  **Ekim** **Kasım** |  **1** |  **TANITIM VE****DUYURU****YAPILMASI****KOMİSYONLARIN KURULMASI** |  Öğrenc ler, Öğretmenler, Eğ t m Kurumu Yönet c ler ve Vel ler | 1.1 . Tanıtım etk nl ğ yapılır. | 01/10/2024 | 01/10/2024 |  Merkez Yürütme Kurulu |
| 1.2 . Bakanlığımıza a t mecralarda proje le lg l haberler paylaşılır. | 01/10/2024 | 01/10/2024 |
|  1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı le l m llî eğ t m müdürlükler ne gönder l r. | 03/10/2024 |  03/10/2024 |
|  **2** |  İl/İlçe M llî Eğ t m ve Okul Müdürlükler |  2.1. İl Yürütme Kom syonu kurulur. | 07/10/2024 |  7/10/2024 |
| 2.2 . İlçe Yürütme Kom syonu kurulur. | 07/10/2024 |  7/10/2024 |
| 2.3 . Okul Yürütme Kom syonu kurulur. | 07/10/2024 |  7/10/2024 |
|  **3** |  **AİLE****BULUŞMALARI** |  Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları |  3.1. Proje le lg l a leler n b lg lend r lme süreçler nde kullanılacak; haber mektubu, bülten, yazışma g b hazırlıklar yapılır.  | 04/11/2024 | 04/11/2024 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  3.2. A leler le çevr m ç /yüzyüze toplantı yapılarak proje hakkında b lg lend rme yapılır.  | 11/11/2024 | 11/11/2024 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  3.3. Çocukların sözel d l becer ler n gel şt rmeye yönel k yürütülen b r etk nl ğe a leler gözlemc olarak katılım sağlar.  | 18/11/2024 | 18/11/2024 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  3.4. A leler n ve çocukların b rl kte katılım göstereceğ b r faal yet uygulanır.  | 25/11/2024 | 25/11/2024 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  **ARALIK** |  **4** |  **ETKİLEŞİMLİ KİTAP****OKUMA****ÇALIŞMALARI** |  Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları |  4.1. Okul önces öğretmenler ne yönel k etk leş ml k tap okumaya yönel k b lg lend rme/eğ t m yapılır.  | 02/12/2024 | 05/12/2024 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  4.2. Etk leş ml okuma yöntem le okunacak k taplar bel rlen r ve günlük eğ t m akışları planlanır.  | 09/12/2024 | 13/12/2024 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  4.3. Etk leş m k tap okumalarının merkeze alındığı günlük eğ t m akışları uygulanır.  | 16/12/2024 | 20/12/2024 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  4.4. Okunan k taplardak b l nmeyen kel meler bel rlen r.  | 23/12/2024 | 27/12/2024 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  **OCAK** |  5 |  **UZMAN DAVETİ** |  Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları |  5.1. Okul önces öğretmen tarafından çocuk edeb yatı alanında çalışan (yazar, ç zer, akadem syen, masal anlatıcısı vb.) b r uzman le let ş m kurulur.  | 14/01/2025 | 16/01/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
| 5.2 . İlg l uzman le yüzyüze veya çevr m ç etk nl k gerçekleşt r l r.  |  |  |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  |  |  **KÜLTÜREL ÖGELER** |  | 6.1 . Okul önces öğretmenler tarafından yakından uzağa lkes ne uygun olarak çocuğa Türk Kültürüne yönel k çerçeve oluşturacak ögeler bel rlen r.  | 10/02/2025 | 14/02/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  6.2. Ele alınması planlanan başlıklara yönel k tekerleme/ş r/şarkı hazırlanır.  | 17/02/2025 | 20/02/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |

 **İÇEREN** Ok l Ö Eğ t K d

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŞUBAT** |  6 | **İÇEREN****İÇERİKLERİN****HAZIRLANMASI** |  Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları |  6.3. Hazırlanan eğ t m çer kler eğ t m akışlarında kullanılır.  | 24/02/2025 | 28/02/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  **MART** |  7 |  **TEMATİK KELİME****KARTLARI****HAZIRLANMASI** |  Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları |  7.1. Etk leş ml k tap okuma yöntem nde bel rlenen b l nmeyen kel melere yönel k Söyle-Ç z etk nl ğ gerçekleşt r l r.  | 03/03/2025 | 07/03/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  7.2 . Kel meler temalar bağlamında ayrıştırılır.  | 03/03/2025 | 14/03/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  7.3. Tüm sınıfın etk n katılımıyla b l nmeyen kel melere yönel k kel me kartları hazırlanır.  | 03/03/2025 | 21/03/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  7.4 Hazırlanan kartlar le Düşün-Bul, Uyaklı Kel me Söyle, Eş/ZıtAnlamlı Kel mey Söyle etk nl kler nden uygun olanları uygulanır.  | 03/03/2025 | 28/03/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  **NİSAN** |  8 |  **MİLLÎ ÖGELER****İÇEREN ŞİİR VE****ŞARKILARIN****ÖĞRETİLMESİ** |  Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları | 8.1 . Yaş grubunun gel ş m özell kler ne uygun m ll ögeler çeren ş r ve şarkı çer kler bel rlen r.  | 01/04/2025 | 10/04/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
| 8.2 . Tüm çocuklara b reysel farklılıklarına uygun ş r veya şarkı öğret l r.  | 01/04/2025 | 16/04/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  8.3. İl genel nde 23 N san şenl kler düzenlen r.  | 01/04/2025 | 23/04/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  **MAYIS** |  9 |  **ETKİLEŞİMLİ KİTAP****OKUMA****ÇALIŞMALARI** |  Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları |  9.1. K tap tanıtma çalışmaları yapılır.  |  5/1/2025 |  5/31/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  9.2 . H kaye tamamlama çalışmaları yapılır.  | 5/1/2025 | 5/31/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  9.3. H kaye kartı hazırlama çalışmaları yapılır.  | 5/1/2025 | 5/31/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
|  9.4. Af ş tasarlama çalışmaları yapılır.  | 5/1/2025 | 5/31/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |
| **HAZİRAN** |  10 |  **KİTAP TASARLAMA ÇALIŞMALARI** |  Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları |  10.1. A leler ve çocuklar kend k taplarını hazırlar ve sunumunu gerçekleşt r r. | 02/06/2025 | 12/06/2025 |  Okul Yürütme Kom syonu |