|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024 - 2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI**  **DİLİMİZİN ZENGİ NLİKLERİ PROJESİ OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KADEMESİ EYLEM PLANI** | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **AYI** | **FAALİYE T**  **NUMARA**  **SI** | **FAALİYET ADI** | **FAALİYETİN**  **HEDEF**  **KİTLESİ** | **FAALİYET ADIMLARI** | **BAŞLANGIÇ TARİHİ** | **BİTİŞ**  **TARİHİ** | **SORUMLU BİRİM/KİŞİ** |
| **Ekim**  **Kasım** | **1** | **TANITIM VE**  **DUYURU**  **YAPILMASI**  **KOMİSYONLARIN KURULMASI** | Öğrenc ler, Öğretmenler, Eğ t m Kurumu Yönet c ler ve Vel ler | 1.1 . Tanıtım etk nl ğ yapılır. | 01/10/2024 | 01/10/2024 | Merkez Yürütme Kurulu |
| 1.2 . Bakanlığımıza a t mecralarda proje le lg l haberler paylaşılır. | 01/10/2024 | 01/10/2024 |
| 1.3. Proje uygulama kılavuzu ve eylem planları resmî yazı le l m llî eğ t m müdürlükler ne gönder l r. | 03/10/2024 | 03/10/2024 |
| **2** | İl/İlçe M llî Eğ t m ve Okul Müdürlükler | 2.1. İl Yürütme Kom syonu kurulur. | 07/10/2024 | 7/10/2024 |
| 2.2 . İlçe Yürütme Kom syonu kurulur. | 07/10/2024 | 7/10/2024 |
| 2.3 . Okul Yürütme Kom syonu kurulur. | 07/10/2024 | 7/10/2024 |
| **3** | **AİLE**  **BULUŞMALARI** | Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları | 3.1. Proje le lg l a leler n b lg lend r lme süreçler nde kullanılacak; haber mektubu, bülten, yazışma g b hazırlıklar yapılır. | 04/11/2024 | 04/11/2024 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 3.2. A leler le çevr m ç /yüzyüze toplantı yapılarak proje hakkında b lg lend rme yapılır. | 11/11/2024 | 11/11/2024 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 3.3. Çocukların sözel d l becer ler n gel şt rmeye yönel k yürütülen b r etk nl ğe a leler gözlemc olarak katılım sağlar. | 18/11/2024 | 18/11/2024 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 3.4. A leler n ve çocukların b rl kte katılım göstereceğ b r faal yet uygulanır. | 25/11/2024 | 25/11/2024 | Okul Yürütme Kom syonu |
| **ARALIK** | **4** | **ETKİLEŞİMLİ KİTAP**  **OKUMA**  **ÇALIŞMALARI** | Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları | 4.1. Okul önces öğretmenler ne yönel k etk leş ml k tap okumaya yönel k b lg lend rme/eğ t m yapılır. | 02/12/2024 | 05/12/2024 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 4.2. Etk leş ml okuma yöntem le okunacak k taplar bel rlen r ve günlük eğ t m akışları planlanır. | 09/12/2024 | 13/12/2024 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 4.3. Etk leş m k tap okumalarının merkeze alındığı günlük eğ t m akışları uygulanır. | 16/12/2024 | 20/12/2024 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 4.4. Okunan k taplardak b l nmeyen kel meler bel rlen r. | 23/12/2024 | 27/12/2024 | Okul Yürütme Kom syonu |
| **OCAK** | 5 | **UZMAN DAVETİ** | Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları | 5.1. Okul önces öğretmen tarafından çocuk edeb yatı alanında çalışan (yazar, ç zer, akadem syen, masal anlatıcısı vb.) b r uzman le let ş m kurulur. | 14/01/2025 | 16/01/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 5.2 . İlg l uzman le yüzyüze veya çevr m ç etk nl k gerçekleşt r l r. |  |  | Okul Yürütme Kom syonu |
|  |  | **KÜLTÜREL ÖGELER** |  | 6.1 . Okul önces öğretmenler tarafından yakından uzağa lkes ne uygun olarak çocuğa Türk Kültürüne yönel k çerçeve oluşturacak ögeler bel rlen r. | 10/02/2025 | 14/02/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 6.2. Ele alınması planlanan başlıklara yönel k tekerleme/ş r/şarkı hazırlanır. | 17/02/2025 | 20/02/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |

**İÇEREN** Ok l Ö Eğ t K d

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ŞUBAT** | 6 | **İÇEREN**  **İÇERİKLERİN**  **HAZIRLANMASI** | Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları | 6.3. Hazırlanan eğ t m çer kler eğ t m akışlarında kullanılır. | 24/02/2025 | 28/02/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| **MART** | 7 | **TEMATİK KELİME**  **KARTLARI**  **HAZIRLANMASI** | Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları | 7.1. Etk leş ml k tap okuma yöntem nde bel rlenen b l nmeyen kel melere yönel k Söyle-Ç z etk nl ğ gerçekleşt r l r. | 03/03/2025 | 07/03/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 7.2 . Kel meler temalar bağlamında ayrıştırılır. | 03/03/2025 | 14/03/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 7.3. Tüm sınıfın etk n katılımıyla b l nmeyen kel melere yönel k kel me kartları hazırlanır. | 03/03/2025 | 21/03/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 7.4 Hazırlanan kartlar le Düşün-Bul, Uyaklı Kel me Söyle, Eş/Zıt  Anlamlı Kel mey Söyle etk nl kler nden uygun olanları uygulanır. | 03/03/2025 | 28/03/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| **NİSAN** | 8 | **MİLLÎ ÖGELER**  **İÇEREN ŞİİR VE**  **ŞARKILARIN**  **ÖĞRETİLMESİ** | Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları | 8.1 . Yaş grubunun gel ş m özell kler ne uygun m ll ögeler çeren ş r ve şarkı çer kler bel rlen r. | 01/04/2025 | 10/04/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 8.2 . Tüm çocuklara b reysel farklılıklarına uygun ş r veya şarkı öğret l r. | 01/04/2025 | 16/04/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 8.3. İl genel nde 23 N san şenl kler düzenlen r. | 01/04/2025 | 23/04/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| **MAYIS** | 9 | **ETKİLEŞİMLİ KİTAP**  **OKUMA**  **ÇALIŞMALARI** | Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları | 9.1. K tap tanıtma çalışmaları yapılır. | 5/1/2025 | 5/31/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 9.2 . H kaye tamamlama çalışmaları yapılır. | 5/1/2025 | 5/31/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 9.3. H kaye kartı hazırlama çalışmaları yapılır. | 5/1/2025 | 5/31/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| 9.4. Af ş tasarlama çalışmaları yapılır. | 5/1/2025 | 5/31/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |
| **HAZİRAN** | 10 | **KİTAP TASARLAMA ÇALIŞMALARI** | Okul Önces Eğ t m Kademes Çocukları | 10.1. A leler ve çocuklar kend k taplarını hazırlar ve sunumunu gerçekleşt r r. | 02/06/2025 | 12/06/2025 | Okul Yürütme Kom syonu |